## Dashboard
Gerenciador acadêmico e extensionista | 3 3 3 3 3 3 3
Atualizado em 06/07/2026 00:00:00 Prioridade agora Enviar relatório à orientadora até 11/06/2026 | 0 2 0 4 4 4 0
Indicador Valor Leitura rápida Próximos marcos Data Status | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total de tarefas =COUNTA(Tarefas!A2:A200) Tudo que está no radar Enviar versão para orientadora 06/11/2026 00:00:00 =IF(F4<TODAY(),"Vencido",IF(F4=TODAY(),"Hoje","No prazo")) | 0 0 0 0 0 2 0
Tarefas críticas =COUNTIF(Tarefas!D2:D200,"Crítica") Prioridade máxima Lançamento site Coopera 06/12/2026 00:00:00 =IF(F5<TODAY(),"Vencido",IF(F5=TODAY(),"Hoje","No prazo")) | 0 0 0 0 0 2 0
Em andamento =COUNTIF(Tarefas!H2:H200,"Em andamento") Precisa avançar hoje Linha do tempo Coopera 06/20/2026 00:00:00 =IF(F6<TODAY(),"Vencido",IF(F6=TODAY(),"Hoje","No prazo")) | 0 0 0 0 0 2 0
Concluídas =COUNTIF(Tarefas!H2:H200,"Concluída") Registrar concluído em Relatório final 06/26/2026 00:00:00 =IF(F7<TODAY(),"Vencido",IF(F7=TODAY(),"Hoje","No prazo")) | 0 0 0 0 0 2 0
Vencidas =COUNTIF(Tarefas!G2:G200,"Vencida") Atacar primeiro | 0 0 0 0 0 0 0
Ritmo recomendado 05:00-06:50 estudo; 20:00-00:00 produção Manhã para leitura; noite para escrita e revisão | 0 0 0 0 0 0 0

## Tarefas
Área Tarefa Responsável Prioridade Data início Prazo Status prazo Situação Concluído em Pendências Observações | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Relatório de estágio Enviar versão para orientadora Augusto Crítica 06/07/2026 00:00:00 06/11/2026 00:00:00 =IF(H2="Concluída","OK",IF(F2<TODAY(),"Vencida",IF(F2=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Em andamento Fechar versão revisável Prioridade máxima antes da entrega final | 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0
Relatório de estágio Finalizar relatório completo Augusto Crítica 06/07/2026 00:00:00 06/26/2026 00:00:00 =IF(H3="Concluída","OK",IF(F3<TODAY(),"Vencida",IF(F3=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Entrega final | 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0
Relatório de estágio Escrever eixo ATER agroecológica Augusto Alta 06/08/2026 00:00:00 06/09/2026 00:00:00 =IF(H4="Concluída","OK",IF(F4<TODAY(),"Vencida",IF(F4=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Conectar com prática de estágio | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Relatório de estágio Escrever eixo Educação Popular Augusto Alta 06/08/2026 00:00:00 06/10/2026 00:00:00 =IF(H5="Concluída","OK",IF(F5<TODAY(),"Vencida",IF(F5=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Tema central da formação | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Relatório de estágio Escrever eixo Economia Solidária Augusto Crítica 06/08/2026 00:00:00 06/10/2026 00:00:00 =IF(H6="Concluída","OK",IF(F6<TODAY(),"Vencida",IF(F6=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Tema de maior relevância | 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0
Relatório de estágio Escrever eixo Processos Grupais e Memória Biocultural Augusto Alta 06/09/2026 00:00:00 06/11/2026 00:00:00 =IF(H7="Concluída","OK",IF(F7<TODAY(),"Vencida",IF(F7=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Aprofundamento temático | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Mestra Fernanda Enviar agenda diária às 07:00 Augusto Crítica 06/08/2026 00:00:00 06/30/2026 00:00:00 =IF(H8="Concluída","OK",IF(F8<TODAY(),"Vencida",IF(F8=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Recorrente Confirmar formato com ela Rotina diária | 0 0 0 4 2 2 0 0 2 0 0
Ecofeira / Paul Singer Participar/acompanhar atividades de terça-feira Augusto Alta 06/09/2026 00:00:00 06/30/2026 00:00:00 =IF(H9="Concluída","OK",IF(F9<TODAY(),"Vencida",IF(F9=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Recorrente Registrar aprendizados Toda terça-feira | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Instituto Coopera - Secretaria Pegar contato da Comunicação da Rural Augusto Alta 06/07/2026 00:00:00 06/12/2026 00:00:00 =IF(H10="Concluída","OK",IF(F10<TODAY(),"Vencida",IF(F10=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Encaminhamento da reunião | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Instituto Coopera - Secretaria Organizar Drive da incubadora Augusto / Secretaria Alta 06/07/2026 00:00:00 06/20/2026 00:00:00 =IF(H11="Concluída","OK",IF(F11<TODAY(),"Vencida",IF(F11=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Aguardando acesso/senha Criar estrutura por ano, projeto e memória | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Instituto Coopera - Secretaria Criar calendário anual e mensal da incubadora Augusto / Secretaria Alta 06/07/2026 00:00:00 06/14/2026 00:00:00 =IF(H12="Concluída","OK",IF(F12<TODAY(),"Vencida",IF(F12=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Memória anual e execução mensal | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Instituto Coopera - Comunicação Acompanhar lançamento do site Equipe comunicação Alta 06/07/2026 00:00:00 06/12/2026 00:00:00 =IF(H13="Concluída","OK",IF(F13<TODAY(),"Vencida",IF(F13=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Lançamento previsto em 12/06 | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Instituto Coopera - Comunicação Construir linha do tempo Equipe comunicação Alta 06/07/2026 00:00:00 06/20/2026 00:00:00 =IF(H14="Concluída","OK",IF(F14<TODAY(),"Vencida",IF(F14=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Prazo citado: 20/06 | 0 0 0 5 2 2 0 0 2 0 0
Grupo de estudo Coopera Encontro EcoSol - Maurício Grupo de estudo Média 06/07/2026 00:00:00 06/19/2026 00:00:00 =IF(H15="Concluída","OK",IF(F15<TODAY(),"Vencida",IF(F15=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Agendado Ler texto antes 08h às 11h | 0 0 0 6 2 2 0 0 2 0 0
Captação de recursos Montar documento-base de editais Equipe captação Média 06/10/2026 00:00:00 06/21/2026 00:00:00 =IF(H16="Concluída","OK",IF(F16<TODAY(),"Vencida",IF(F16=TODAY(),"Hoje","No prazo"))) Pendente Monitorar semanalmente | 0 0 0 6 2 2 0 0 2 0 0

## Agenda diaria
Data | Dia | Horário | Bloco | Atividade | Prioridade | Status | Observações
2026-06-08 | segunda-feira | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-08 | segunda-feira | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-08 | segunda-feira | 08:00-12:00 | PET Políticas Públicas | Atividades presenciais/rotina do PET | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-08 | segunda-feira | 14:00-17:00 | PET Políticas Públicas | Atividades da tarde | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-08 | segunda-feira | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06
2026-06-09 | terça-feira | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-09 | terça-feira | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-09 | terça-feira | 08:00-12:00 | PET Políticas Públicas | Atividades presenciais/rotina do PET | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-09 | terça-feira | 14:00-17:00 | PET Políticas Públicas | Atividades da tarde | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-09 | terça-feira | A combinar | Ecofeira da Rural | Acompanhamento e registro das atividades | Alta | Planejado | Toda terça-feira
2026-06-09 | terça-feira | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06
2026-06-10 | quarta-feira | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-10 | quarta-feira | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-10 | quarta-feira | 08:00-12:00 | PET Políticas Públicas | Atividades presenciais/rotina do PET | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-10 | quarta-feira | 14:00-17:00 | PET Políticas Públicas | Atividades da tarde | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-10 | quarta-feira | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06
2026-06-11 | quinta-feira | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-11 | quinta-feira | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-11 | quinta-feira | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06
2026-06-12 | sexta-feira | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-12 | sexta-feira | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-12 | sexta-feira | 08:00-12:00 | PET Políticas Públicas | Atividades presenciais/rotina do PET | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-12 | sexta-feira | 14:00-17:00 | PET Políticas Públicas | Atividades da tarde | Alta | Planejado | Exceto quintas
2026-06-12 | sexta-feira | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06
2026-06-13 | sábado | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-13 | sábado | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-13 | sábado | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06
2026-06-14 | domingo | 05:00-06:50 | Estudo | Leitura fichada para relatório: Economia Solidária, Educação Popular ou ATER | Alta | Planejado | Estudo com síntese de 5 linhas ao final
2026-06-14 | domingo | 07:00 | Mestra Fernanda | Enviar agenda do dia | Crítica | Planejado | Rotina diária
2026-06-14 | domingo | 20:00-00:00 | Noite de produção | Escrita do relatório, revisão do planejamento e sistematização do dia | Crítica | Planejado | Começar pelo relatório até 11/06

## Relatorio estagio
Etapa Produto Início Prazo Situação Critério de pronto Observações | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Mapa do relatório e sumário 2026-06-07 2026-06-08 Em andamento Sumário com seções e ordem lógica Abrir com estágio, campo, objetivos e metodologia | 0 0 2 2 0 0 0
2 Corpo textual para orientadora 2026-06-08 2026-06-11 Pendente Versão enviada por e-mail/Drive Prioridade absoluta | 0 0 2 2 0 0 0
3 Revisão pós-orientação 2026-06-12 2026-06-18 Pendente Comentários incorporados Separar correções por tema | 0 0 2 2 0 0 0
4 Normas, anexos, referências 2026-06-19 2026-06-23 Pendente Documento formatado Checar ABNT/instruções do curso | 0 0 2 2 0 0 0
5 Entrega final 2026-06-24 2026-06-26 Pendente Arquivo final salvo e enviado Prazo final informado | 0 0 2 2 0 0 0

## Estudos
Tema Objetivo de estudo Frequência Produto Prioridade Fontes/curso curto sugerido Observações | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Economia Solidária Base para formações e relatório 3x por semana Fichamento + roteiro de formação Crítica Paul Singer, FBES, Senaes, cursos introdutórios Tema central | 0 0 0 0 4 0 0
Educação Popular Formação como educador popular 2x por semana Caderno de conceitos e práticas Alta Paulo Freire, extensão popular Conectar método e prática | 0 0 0 0 5 0 0
ATER agroecológica Relacionar estágio, território e extensão 2x por semana Mapa conceitual Alta Política Nacional de ATER, experiências agroecológicas | 0 0 0 0 5 0 0
Memória Biocultural Aprofundar processos grupais 1x por semana Síntese aplicada ao campo Média Textos sobre memória, território e ancestralidade | 0 0 0 0 6 0 0
Indicadores de sustentabilidade Apoiar disciplina e relatório 1x por semana Quadro de indicadores Média Materiais de agroecossistemas produtivos | 0 0 0 0 6 0 0

## Coopera
Eixo Encaminhamento Responsável Prazo Situação Pendências Observações | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria Relatório anual das ações do Instituto/Incubadora Secretaria 2026-07-31 Pendente Levantar ações em execução Obrigatório divulgar como Instituto | 0 0 0 2 0 0 0
Secretaria Levantar 4 bandeiras da incubadora Secretaria 2026-06-20 Pendente Base para identidade e comunicação | 0 0 0 2 0 0 0
Secretaria Salvar logo LABOR Secretaria 2026-06-14 Pendente Acesso ao arquivo | 0 0 0 2 0 0 0
Comunicação Postagem semanal nas redes Comunicação Recorrente semanal Recorrente Usar projetos e Ecofeira como pauta | 0 0 0 0 0 0 0
Comunicação Roteiro para vídeos e podcast Comunicação 2026-06-30 Pendente Reunião com Eliezer Definir identidade visual | 0 0 0 2 0 0 0
Captação Monitoramento semanal de editais Captação Recorrente semanal Recorrente Documento-base de editais Olhar a partir dos eixos | 0 0 0 0 0 0 0
Grupo de estudo Encontros quinzenais 08h-11h Grupo de estudo Quinzenal Agendado Sala CEGOE; grupo WhatsApp; certificação 19/06, 03/07, 17/07, 31/07 | 0 0 0 0 0 0 0

## Ecofeira Paul Singer
Frente Atividade Periodicidade Responsável Registro necessário Próxima ação Observações | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ecofeira da Rural Acompanhar feira e ações de incubadora Toda terça-feira Augusto Fotos, memória, aprendizados, contatos Criar modelo de registro semanal Usar como campo de prática e divulgação | 0 0 0 0 0 0 0
RECAT Acompanhamento como assessor Conforme agenda Augusto / equipe Demandas, reuniões, encaminhamentos Listar contatos e pendências Rede de cooperativas de resíduos sólidos | 0 0 0 0 0 0 0
Formações EcoSol Ministrar formações A definir Augusto Plano de aula, presença, avaliação Montar roteiro introdutório Programa Paul Singer | 0 0 0 0 0 0 0
Drive Ecofeira Coletar dados da pasta indicada Quando houver acesso Augusto Arquivos, fotos, atas, relatórios Solicitar permissão/compartilhamento público Link não apareceu como pasta pública pesquisável | 0 0 0 0 0 0 0

## Orientacao
Como usar Orientação | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Todo dia às 07:00 Envie a agenda da Mestra Fernanda e marque a tarefa como concluída quando fizer. | 0 0
Antes de dormir Atualize Situação, Pendências e Observações nas tarefas que mexeu no dia. | 0 0
Relatório até 11/06 Use os blocos de 05:00 e 20:00 primeiro para a versão da orientadora. Cursos curtos só entram depois do bloco mínimo do relatório. | 0 0
Ecofeira e RECAT Registre toda atividade de campo como memória: data, pessoas, aprendizados, fotos, encaminhamentos. | 0 0
Drive Ecofeira A consulta pública não retornou os dados da pasta. Peça acesso ou envie os arquivos para incorporar à planilha. | 0 0